## Boletim de medição
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Modelo gratuito do QLTech — qltech.com.br/blog/medicao-de-obra/
Obra |  | Reforma da Escola Municipal (exemplo)
Contratante
Contrato nº
Medição nº |  | 1
Período |  | de __/__/____ a __/__/____
Responsável técnico
Item | Descrição | Un | Qtd. contratada | Preço unitário (R$) | Acumulado anterior | Medido no período | Acumulado | Saldo | Valor do período (R$) | Valor acumulado (R$)
1.1 | Placa de obra em chapa galvanizada | m² | 6 | 412.55 | 6 | 0
2.1 | Alvenaria de vedação bloco cerâmico 9 cm | m² | 370 | 89.5 | 120 | 130
2.2 | Alvenaria de vedação bloco cerâmico 14 cm | m² | 200 | 104.2 | 0 | 60
3.1 | Chapisco em parede, argamassa 1:3 | m² | 700 | 7.85 | 0 | 0
TOTAL
Como usar: preencha Qtd. contratada, Preço unitário, Acumulado anterior e Medido no período. As colunas cinza são calculadas.
A base é sempre a PLANILHA CONTRATUAL (a que foi assinada), não o orçamento da proposta.
Saldo em vermelho = medição acima do contratado naquele item. Isso só se resolve com aditivo.
Guarde a foto e o diário de cada item medido: é a prova se houver glosa.
| __________________________________ |  |  |  |  | __________________________________
| Contratada (responsável técnico) |  |  |  |  | Fiscal do contrato